# PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO ERP EN DJANGO

Título: 
Planificación Técnica del Sistema ERP – Arquitectura, Módulos y Fases de Desarrollo

Subtítulo: 
Especificación funcional y técnica del MVP con integración contable

Tecnologías: 
Django · Python · PostgreSQL · HTML · CSS · JavaScript · Bootstrap

Autor: 
Pablo – Director Creativo & Lead Developer

Fecha: 
Febrero 2026

# Índice

PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO ERP EN DJANGO	1

Portada (para Word)	1

Índice	1

Objetivo General	1

1. Objetivo General	2

2. Alcance Funcional	2

2.1 Módulos del Sistema	2

2.2 Descripción Funcional por Módulo	2

Core / Seguridad	2

Maestros	2

Compras	2

Ventas	2

Inventario	3

Contabilidad	3

Reportes	3

3. Arquitectura del Sistema	3

3.1 Estructura de Aplicaciones	3

3.2 Patrones Técnicos	3

4. Plan de Desarrollo por Fases	4

4.1 Fase 1 – Core y Arquitectura (1–2 semanas)	4

4.2 Fase 2 – Maestros (2–3 semanas)	4

4.3 Fase 3 – Compras (3–4 semanas)	4

4.4 Fase 4 – Ventas (3–4 semanas)	5

4.5 Fase 5 – Inventario (2–3 semanas)	5

4.6 Fase 6 – Contabilidad (4–6 semanas)	5

4.7 Fase 7 – Reportes y Dashboard (1–2 semanas)	6

4.8 Fase 8 – Testing y Documentación (2 semanas)	6

5. Cronograma Tentativo (16–22 semanas)	6

6. Riesgos Técnicos y Mitigaciones	6

7. Recomendaciones de Arquitectura	7

8. Próximos Pasos	7

# 1. Objetivo General

Desarrollar un sistema ERP modular basado en Django, con arquitectura desacoplada por dominio, orientado a garantizar escalabilidad, mantenibilidad y extensibilidad.
El sistema debe cubrir los procesos operativos y contables esenciales: seguridad, maestros, compras, ventas, inventario y contabilidad.

# 2. Alcance Funcional

## 2.1 Módulos del Sistema

- Core / Seguridad

- Maestros

- Compras

- Ventas

- Inventario

- Contabilidad

- Reportes / Dashboard

## 2.2 Descripción Funcional por Módulo

### Core / Seguridad

- Autenticación con usuario custom (AbstractUser).

- Roles y permisos basados en grupos.

- Auditoría de operaciones críticas.

- Parámetros globales del sistema.

### Maestros

- Gestión de clientes, proveedores, productos, impuestos y unidades de medida.

- Configuración de cuentas contables por defecto para integración automática.

- CRUD completo con validaciones y filtros.

### Compras

- Órdenes de compra con estados: borrador, aprobado, recibido, cancelado.

- Recepción de mercadería con actualización de stock.

- Generación automática de asientos contables asociados a compras.

### Ventas

- Presupuestos, pedidos y facturas.

- Control de stock en ventas.

- Generación automática de asientos contables asociados a ventas.

### Inventario

- Depósitos, movimientos y kardex.

- Reportes de stock actual.

- Integración opcional con contabilidad para costo de ventas.

- Manejo de más de un depósito.

- Operaciones entre depósitos.

### Contabilidad

- Plan de cuentas jerárquico.

- Asientos manuales y automáticos.

- Libro diario, mayor y balances.

- Exportación a Excel/CSV.

### Reportes

- Reportes operativos y contables.

- Dashboard general con indicadores clave.

# 3. Arquitectura del Sistema

## 3.1 Estructura de Aplicaciones

erp/

core/

masters/

purchases/

sales/

inventory/

accounting/

reports/

static/

templates/

## 3.2 Patrones Técnicos

- Arquitectura por dominio (DDD light).

- Lógica de negocio encapsulada en services.py.

- Validaciones en forms.py.

- Vistas basadas en clases (CBV).

- Uso de select_related y prefetch_related para optimización.

- Plantillas modulares con Bootstrap 5.

- JavaScript estructurado por módulo.

# 4. Plan de Desarrollo por Fases

## 4.1 Fase 1 – Core y Arquitectura (1–2 semanas)

Objetivos:

- Base del proyecto, autenticación, layout general.

Tareas:

- Creación del proyecto Django.

- Configuración de entorno y dependencias.

- Implementación de usuario custom.

- Roles, permisos y auditoría.

- Layout base (base.html) con header, sidebar y footer.

- Integración de Bootstrap y CSS propio.

## 4.2 Fase 2 – Maestros (2–3 semanas)

Objetivos:

- Implementación de catálogos principales.

Tareas:

- Modelado de clientes, proveedores, productos, impuestos y unidades.

- CRUDs completos con CBV.

- Filtros, paginación y exportación.

- Configuración de cuentas contables por defecto.

## 4.3 Fase 3 – Compras (3–4 semanas)

Objetivos:

- Flujo de compras integrado con inventario y contabilidad.

Tareas:

- Modelado de órdenes de compra y recepciones.

- Estados del documento.

- Actualización de stock.

- Generación automática de asientos contables.

## 4.4 Fase 4 – Ventas (3–4 semanas)

Objetivos:

- Flujo comercial completo.

Tareas:

- Modelado de presupuestos, pedidos y facturas.

- Control de stock.

- Asientos contables automáticos.

## 4.5 Fase 5 – Inventario (2–3 semanas)

Objetivos:

- Gestión centralizada de stock.

Tareas:

- Depósitos, movimientos y kardex.

- Reportes de stock.

- Integración opcional con contabilidad.

## 4.6 Fase 6 – Contabilidad (4–6 semanas)

Objetivos:

- Implementación del módulo contable completo.

Tareas:

- Plan de cuentas.

- Asientos manuales y automáticos.

- Libro diario y mayor.

- Balances.

- Exportaciones.

## 4.7 Fase 7 – Reportes y Dashboard (1–2 semanas)

Objetivos:

- Visualización de indicadores clave.

Tareas:

- Dashboard general.

- Reportes operativos y contables.

## 4.8 Fase 8 – Testing y Documentación (2 semanas)

Objetivos:

- Garantizar estabilidad y calidad.

Tareas:

- Tests unitarios y de integración.

- Optimización de consultas.

- Documentación técnica.

# 5. Cronograma Tentativo (16–22 semanas)

| Fase | Duración |
| --- | --- |
| Core | 1–2 semanas |
| Maestros | 2–3 semanas |
| Compras | 3–4 semanas |
| Ventas | 3–4 semanas |
| Inventario | 2–3 semanas |
| Contabilidad | 4–6 semanas |
| Reportes | 1–2 semanas |
| Testing | 2 semanas |

# 6. Riesgos Técnicos y Mitigaciones

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Complejidad contable | Alto | Diseño previo del plan de cuentas |
| Integración entre módulos | Alto | Lógica desacoplada en servicios |
| Performance | Medio | Optimización de consultas |
| Crecimiento del alcance | Medio | Control estricto del MVP |

# 7. Recomendaciones de Arquitectura

- Mantener apps pequeñas y coherentes.

- Evitar lógica en vistas.

- Reutilizar componentes visuales.

- Documentar modelos y flujos.

- Mantener consistencia visual y semántica.